## 公表用シート
スコアカード |  |  |  |  | 令和３年12月16日時点
[12 empty] | オンライン利用率を引き上げる上での課題と課題解決のための取組 | [36 empty] | オンライン完結○×（添付書類やキャッシュレス化など）
府省名 | 取組対象事業 | 手続件数 | 手続名 （目標値を定める主要なもの） | 法令 | 手続の種類 | 年間手続件数（令和元年度） | 年間オンライン件数（令和元年度） | オンライン利用率（令和元年度） | オンライン利用率（現在値） | オンライン利用率目標 | 達成期限 | 課題① | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | アクションプランd | アクションプランe | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題② | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | アクションプラン d | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題③ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題④ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | アクションプラン c | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI） | 課題⑤ | 中間KPIと目標 | アクションプラン a | アクションプラン b | 進捗 （中間KPI） | 達成期限 （中間KPI）
デジタル庁 | 電子入札 | 176138 | 入札 | 会計法等 | 事業者⇒国 | 31438 | 20762 | 66.04% | 59% | 80% | 令和７年3月 | 使い勝手の向上 | 利用件数20%以上増加 | システム改修要望の把握 | システム改修 | 習熟訓練の強化 | 利用環境の導入手順の簡略化 | 添付容量の拡大 |  | 令和7年3月 | システム利用者の底上げ | 利用件数20%以上増加 | 周知啓発の強化 | 少額随契の対応の検討 | 電子証明範囲の拡大の検討 | 電子委任状の活用 |  | 令和7年3月 | 調達情報サイトの改善 | 利用件数20%以上増加 | 閲覧・検索画面の改修 | Web上の手続き説明方法及びマニュアルの改善 | ヘルプデスクの充実 |  | 令和6年3月 | マルチブラウザ化 | 利用件数20%以上増加 | コアシステムとの対応協議 | Edge、GoogleChrome対応のためのシステム改修 | JACICとマルチデバイス対応の協議を開始 |  | 令和5年3月 | 添付書類の削減 | 行政手続きコスト20%以上の削減 | 納税証明書の添付省略の検討 | 財務諸表の添付省略の検討 |  | 令和7年3月 | 〇
| 電子契約 | 79324 | 契約 | 海嶺法 | 事業者⇒国 | 20762 | 319 | 1.536% | 4.5% | 50% | 令和７年3月 | 使い勝手の向上 | 利用件数20%以上増加 | システム改修要望の把握 | システム改修 | 習熟訓練の強化 | 利用環境の導入手順の簡略化 | 添付容量の拡大 |  | 令和7年3月 | システム利用者の底上げ | 利用件数20%以上増加 | 周知啓発の強化 | 少額随契の対応の検討 | 電子証明範囲の拡大の検討 | 電子委任状の活用 |  | 令和7年3月 | 調達情報サイトの改善 | 利用件数20%以上増加 | 閲覧・検索画面の改修 | Web上の手続き説明方法及びマニュアルの改善 | ヘルプデスクの充実 |  | 令和6年3月 | マルチブラウザ化 | 利用件数20%以上増加 | コアシステムとの対応協議 | Edge、GoogleChrome対応のためのシステム改修 | JACICとマルチデバイス対応の協議を開始 |  | 令和5年3月 | [6 empty] | 〇
【スコアカードについて】 ○基本計画に記載した取組対象手続のうち、オンライン利用率目標を設定した主要な手続について掲載。計画の進捗状況を視覚化し、計画の見直しに利用するために作成しているもの。
○オンライン利用率（現在値）：目標の達成状況（進捗度※）に応じて色分け ※目標に対する進捗(%)＝（現在の利用率－令和元年度利用率）/(目標利用率－令和元年度利用率） （青色：目標達成済 緑色：目標に対する進捗率70％～100％未満 黄色：〃40％～70％未満 橙色：〃10％～40％未満 赤色：〃10％未満） ○課題①～③：基本計画に記載の課題項目 ○各アクションプラン（a,b,c）：基本計画に記載したアクションプラン項目を記載し、取組の進捗状況に応じて色分け （青色：措置済 緑色：取組中（期限内） 黄色：取組中（期限超過） 橙色：未着手（期限内） 赤色：未着手（期限超過））
○進捗（中間ＫＰＩ）：中間ＫＰＩの進捗状況 （青色：中間ＫＰＩ目標達成済） ○オンライン完結：手続がオンラインで完結しているか。（○：完結する ×：完結していない）
様式２