## 別紙
（別紙）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A000069 | 情報提供等記録開示システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2017-01-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000069 | 情報提供等記録開示システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000069 | 情報提供等記録開示システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000069 | 情報提供等記録開示システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000070 | 情報提供ネットワークシステム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000070 | 情報提供ネットワークシステム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000070 | 情報提供ネットワークシステム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000070 | 情報提供ネットワークシステム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000265 | 人事・給与関係業務情報システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000265 | 人事・給与関係業務情報システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2021-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000265 | 人事・給与関係業務情報システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2021-04-01 | 2023-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000265 | 人事・給与関係業務情報システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2023-07-01 | 2028-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001613 | 電子政府利用支援センター | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-10-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A001613 | 電子政府利用支援センター | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2023-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001613 | 電子政府利用支援センター | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2023-08-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001613 | 電子政府利用支援センター | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001624 | 第一期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2013-03-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A001624 | 第一期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001624 | 第一期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001624 | 第一期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001635 | 電子決裁システム（ＥＡＳＹ） | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2014-10-01 | 2023-04-01 | [60 empty] | Ⅲ関係 | 対応済み（独自） | - | 2022年度 | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | 2023年度
A001635 | 電子決裁システム（ＥＡＳＹ） | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2020-07-02 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001635 | 電子決裁システム（ＥＡＳＹ） | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2020-07-03 | 2022-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001635 | 電子決裁システム（ＥＡＳＹ） | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2022-02-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001646 | 電子政府の総合窓口システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-11-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A001646 | 電子政府の総合窓口システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001646 | 電子政府の総合窓口システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-11-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001646 | 電子政府の総合窓口システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001668 | 共通情報検索システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-07-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | - | 検討中 | -
A001668 | 共通情報検索システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001668 | 共通情報検索システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001668 | 共通情報検索システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001691 | 政府認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-02-01 | 2026-01-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A001691 | 政府認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001691 | 政府認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | 2024-06-01 | 2026-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001691 | 政府認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | 2026-02-01 | 2031-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001705 | オンライン研修システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 | bar: 2022-04-01 to 2025-03-01
A001705 | オンライン研修システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001705 | オンライン研修システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001705 | オンライン研修システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 運用 | 2025-06-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001716 | 研修ＬＡＮシステム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2021-05-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A001716 | 研修ＬＡＮシステム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 企画 | 2021-06-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001716 | 研修ＬＡＮシステム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2022-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-06-01 to 2022-08-01
A001716 | 研修ＬＡＮシステム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 運用 | 2022-09-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-09-01; 2026-03-01 to 2027-02-01
A001727 | 政府共通ネットワーク | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2018-01-17 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A001727 | 政府共通ネットワーク | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001727 | 政府共通ネットワーク | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001727 | 政府共通ネットワーク | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001749 | 電子掲示板システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A001749 | 電子掲示板システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001749 | 電子掲示板システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001749 | 電子掲示板システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001897 | 電子調達システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-01-01 | 2024-01-31 | [60 empty] | Ⅱ１(２)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A001897 | 電子調達システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2022-04-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001897 | 電子調達システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2024-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001897 | 電子調達システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A009219 | 旅費等内部管理業務共通システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-09-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A009219 | 旅費等内部管理業務共通システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2020-10-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A009219 | 旅費等内部管理業務共通システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A009219 | 旅費等内部管理業務共通システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2023-09-01 | 2026-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016840 | 電子契約システム（工事・業務） | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-03-28 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A016840 | 電子契約システム（工事・業務） | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2024-03-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016840 | 電子契約システム（工事・業務） | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016840 | 電子契約システム（工事・業務） | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2026-03-31 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2026-03-01
A020685 | 国家公務員身分証共通発行管理システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2016-03-01 | 2024-02-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A020685 | 国家公務員身分証共通発行管理システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020685 | 国家公務員身分証共通発行管理システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020685 | 国家公務員身分証共通発行管理システム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020836 | データカタログ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2014-10-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブックを参照） | - | 検討中 | 2025年度以降
A020836 | データカタログ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2020-12-01 | 2022-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020836 | データカタログ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-02-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020836 | データカタログ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020847 | 調達ポータル | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2018-10-01 | 2023-01-01 | [60 empty] | Ⅱ１(２)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2025年度以降
A020847 | 調達ポータル | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020847 | 調達ポータル | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-01-01 | 2023-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020847 | 調達ポータル | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2027-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021804 | サービス検索・電子申請機能等システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2017-07-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A021804 | サービス検索・電子申請機能等システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021804 | サービス検索・電子申請機能等システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021804 | サービス検索・電子申請機能等システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022285 | マイキープラットフォーム関連システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2017-09-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A022285 | マイキープラットフォーム関連システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022285 | マイキープラットフォーム関連システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022285 | マイキープラットフォーム関連システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022791 | 補助金申請システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-01-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2021年度 | オープンデータ化検討予定 | 2024年度 | 検討済 | 2023年度
A022791 | 補助金申請システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2023-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022791 | 補助金申請システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2023-11-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022791 | 補助金申請システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022816 | 法人共通認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2019-10-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A022816 | 法人共通認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022816 | 法人共通認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022816 | 法人共通認証基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023769 | 法人データ連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A023769 | 法人データ連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023769 | 法人データ連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023769 | 法人データ連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024014 | ガバメントソリューションサービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A024014 | ガバメントソリューションサービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024014 | ガバメントソリューションサービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024014 | ガバメントソリューションサービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024243 | 公金受取口座登録システム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-03-22 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 対象外 | - | 検討中 | 2025年度以降
A024243 | 公金受取口座登録システム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024243 | 公金受取口座登録システム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024243 | 公金受取口座登録システム | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | 2025-12-31 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-12-01
A024575 | 職員認証サービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A024575 | 職員認証サービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024575 | 職員認証サービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2024-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024575 | 職員認証サービス | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-02-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024771 | 制度ベース・レジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-09-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブックを参照） | 2024年度 | 検討中 | -
A024771 | 制度ベース・レジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024771 | 制度ベース・レジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024771 | 制度ベース・レジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024782 | ガバメントクラウド | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-12-21 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A024782 | ガバメントクラウド | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024782 | ガバメントクラウド | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A024782 | ガバメントクラウド | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028410 | ベースレジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組予定（データ品質ガイドブックを参照） | 2024年度 | 検討中 | -
A028410 | ベースレジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028410 | ベースレジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028410 | ベースレジストリ | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028421 | デジタル連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 現行システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A028421 | デジタル連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028421 | デジタル連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028421 | デジタル連携基盤 | デジタル庁 | デジタル社会共通機能グループ | ① | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028432 | 国家資格等情報連携・活用システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 検討中（独自・EASY連携） | - | 2024年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A028432 | 国家資格等情報連携・活用システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2022-10-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028432 | 国家資格等情報連携・活用システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-11-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028432 | 国家資格等情報連携・活用システム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028443 | 統括・監理支援システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2022年度
A028443 | 統括・監理支援システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028443 | 統括・監理支援システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028443 | 統括・監理支援システム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028454 | 政府共通ウェブサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-03-31 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A028454 | 政府共通ウェブサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028454 | 政府共通ウェブサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028454 | 政府共通ウェブサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029053 | ＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-12-20 | 2022-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029053 | ＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | 2021-10-01 | 2022-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029053 | ＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | 2022-06-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029053 | ＶｉｓｉｔＪａｐａｎＷｅｂ | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | 2022-10-01 | 2027-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029064 | 「デジタルの日」に関するウェブサイト | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-08-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029064 | 「デジタルの日」に関するウェブサイト | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029064 | 「デジタルの日」に関するウェブサイト | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029064 | 「デジタルの日」に関するウェブサイト | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029075 | 共創プラットフォーム | デジタル庁 | 戦略・組織グループ | ① | 現行システム | 運用 | 2021-11-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029075 | 共創プラットフォーム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029075 | 共創プラットフォーム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029075 | 共創プラットフォーム | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029086 | 第二期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2020-10-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029086 | 第二期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029086 | 第二期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029086 | 第二期政府共通プラットフォーム | デジタル庁 | 省庁業務サービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029400 | デジタル推進委員の登録等に係るwebサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 現行システム | 運用 | 2022-07-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A029400 | デジタル推進委員の登録等に係るwebサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029400 | デジタル推進委員の登録等に係るwebサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029400 | デジタル推進委員の登録等に係るwebサイト | デジタル庁 | 国民向けサービスグループ | ① | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -